## Sheet1
软件问题统计
项目 | 类别 | 描述 | 临时方案 | 方案 | 完成时间 | 备注
建料软件 | 矢量建料 | 灯板资料有闪退卡死
|  | 建料时间过长 | 电脑更换成分析电脑 | 属性分析影响时间， 优化检测单元，重复矩阵检测单元
绘制错误，图形解析异常
分析软件 | 算法 | 密集线路板分析慢 | 增加分析电脑 | 用统计建议的蚀刻因子会变慢，目 前自已调节；自动蚀刻因子，内 部补偿，不同分块蚀刻因子不同配不同分块，只针对灯板
|  | 板间隔限制25CM,或速度限制， 软件优化，板间隔小于10CM |  | 软件优化，板间隔小于10CM
|  | 二维码方案,二值化后识别不清或原图识别 |  | 微开双阀值，BLOCK开内部压痕检查。外层有磨痕不能开。 胖的微短，双阀值，对比调整光学测试；大面积污渍；
带底铜的基材上缺陷，残铜，微短，小凸包， 微开，成像差点，阀值会拉没有；不稳定。需要双阈值
点状蚀刻不净，拉阀值会不成像
夹膜，阀值方案不好调节
各别板边或料号区蚀刻工艺较差的料 号需要频繁修改识别参数
|  | 取图异常的板子需要重新过机 |  | 更新软件，软件分析，手动 写编号，检修站正常可查；或重新AOI过板
主控 | 统计功能 | 有量测，需要输出结果图表
| 背光检孔 | 1.中间检测塞孔 2.两边检孔壁 3.全检漏钻 |  | 12345区域分块处理 孔环表面处凸铜成像效果，取图验证对比孔内凸铜 |  | 数据积累
树脂机 |  | 加入蓝背光取图，通孔误报铜面脏污假点，待算法完善通孔检测；通孔内树脂误塞缺陷检测 |  | 槽孔无资料，孔分类导 | 2025/7/30完成
|  | 溢胶（塞孔边缘树脂残留）、研磨不尽（铜面树脂残留）、误塞（通孔内树脂残留） |  | 深度检测与灰度绑定，功能有，参数放出
|  | 主控的阈值调整功能、孔定位block功能暂未完成 |  | 属性分析
背钻机 | 建料 | 钻带建料 |  |  | 7月底测试完 | 钻带资料
| 取图 | 弓形取图
算法
分析结果输出