## 75 50 机型
编号 | 软件模块 | 目标 | 开发进度 | 负责人 | 说明
1 | 主控 | 2.28 完成封版 | 没有问题 | 周杰 | 1. 定位缺陷报警 2. 一些小Bug的修复，没有大功能变化
2 | 建料 | 2.28 完成封版 | 1. 多语言18号 2. 自动建料功能增加，下周完成 3. 负片检测 可能有一点风险 4. 形态识别并输出属性（16号开始） | 顾来辉 | 1. 矢量软件 2. 使用同一个版本，只是做开关
3 | 分析 | 2.28 完成封版 | 语言使用：中文版本 | 江浩、周杰 | 1. 第一版算法只能识别部分元素，内部还是做拐角、线等元素判定 2. 第二版算法，不做任何元素判定，提高了分析速度
4 | 采集 | 2.28 完成封版 | 语言使用：中文版本 | 周杰 | 以支持多品牌相机版本为封版版本
5 | 在线确认 | 2.28 完成封版 | 多语言 没问题 | 周杰、杨永刚 | 1. 速度、卡顿(输出中断)持续优化
6 | AI过滤 | 2.28 完成封版 | 没有问题 | 杨永刚 | 1. 漏失率 2% ---> 0.2% 2. 正确率放到第二步 需要从 80% ---> 90%

## 35 机型
编号 | 软件模块 | 目标 | 开发进度 | 负责人 | 说明
1 | 主控 | 3.15 运送客户现场 | 没有问题 | 周杰
2 | 建料 | 3.15 运送客户现场 | 使用新的算法 进行调试 | 顾来辉 | 使用新的算法 进行调试
3 | 分析 | 3.15 运送客户现场 | 使用新的算法 进行调试 | 江浩、周杰 | 使用新的算法 进行调试
4 | 采集 | 3.15 运送客户现场 | 没有问题 | 周杰
5 | 在线确认 | 3.15 运送客户现场 | 没有问题 | 周杰、杨永刚
6 | AI过滤 | 3.15 运送客户现场 | 没有问题 | 杨永刚
机台：景深比较小，板子有一定翘曲，会导致图像模糊

## 25 机型
编号 | 软件模块 | 目标 | 开发进度 | 负责人 | 说明
1 | 主控 | 2.28 运送客户现场 | 没有问题 | 周杰
2 | 建料 | 2.28 运送客户现场 | 使用新的算法 进行调试 | 顾来辉 | 使用新的算法 进行调试
3 | 分析 | 2.28 运送客户现场 | 使用新的算法 进行调试 | 江浩、周杰 | 使用新的算法 进行调试
4 | 采集 | 2.28 运送客户现场 | 没有问题 | 周杰
5 | 在线确认 | 2.28 运送客户现场 | 没有问题 | 周杰、杨永刚
6 | AI过滤 | 2.28 运送客户现场 | 没有问题 | 杨永刚

## 在线树脂AOI
编号 | 软件模块 | 目标 | 当前进度 | 负责人 | 说明
1 | 主控 | 4.12 运送客户现场 |  | 周杰
2 | 建料 | 4.12 运送客户现场 |  | 顾来辉
3 | 分析 | 4.12 运送客户现场 |  | 周杰
4 | AI过滤 | 4.12 运送客户现场 |  | 杨永刚

## 背钻孔AOI
编号 | 软件模块 | 目标 | 当前进度 | 负责人 | 说明
1 | 整体软件 | 3.16 运送客户现场 |  | 江浩、禹辉
2 | 建料 | 3.16 运送客户现场 |  | 顾来辉