## 75 50 机型
编号 | 软件模块 | 目标 | 开发进度 | 负责人 | 说明
1 | 主控 | 2.28 完成封版 | 1. 定位缺陷报警（中） 2. 分析错误（高） 3. 某一个分块内容很少时，出现对位失败（待算法测试） 4. 界面、多语言 已经完成 | 周杰 | 周四之前部署好、测试
2 | 建料 | 2.28 完成封版 | 1. 形态识别并输出属性（已完成大部分功能、增加在建料时可见分析结果）周四之前完成 2. Gerber自动分析功能完成，正在测试 3. 自动建料功能（未完成，等满足现场要求后继续更新） | 顾来辉 | 1. 多语言（已完成） 2. 负片检测（已完成） 不支持形态分析1个版本； 形态分析两档: v1 支持的属性 线、PAD、SMT；v2 在 v1 基础上增加 拐点、尖点、连接点等
3 | 分析 | 2.28 完成封版 |  | 江浩、周杰 | 1. 第一版算法只能识别部分元素，内部还是做拐角、线等元素判定 2. 第二版算法，不做任何元素判定，提高了分析速度
4 | 采集 | 2.28 完成封版 |  | 周杰 | 以支持多品牌相机版本为封版版本
5 | 在线确认 | 2.28 完成封版 | 多语言已完成 | 周杰、杨永刚 | 1. 速度、卡顿(输出中断) 已完成
6 | AI过滤 | 2.28 完成封版 | 漏失率提高方法：使用双模型 （一周验证时间） | 杨永刚 | 1. 漏失率 2% ---> 0.2% 2. 过滤率 80% ---> 89%

## 35 机型
编号 | 软件模块 | 目标 | 开发进度 | 负责人 | 说明
1 | 主控 | 3.15 运送客户现场 | 没有问题 | 周杰
2 | 建料 | 3.15 运送客户现场 | 使用新的算法 进行调试 | 顾来辉 | 使用新的算法 进行调试
3 | 分析 | 3.15 运送客户现场 | 使用新的算法 进行调试 | 江浩、周杰 | 使用新的算法 进行调试
4 | 采集 | 3.15 运送客户现场 | 没有问题 | 周杰
5 | 在线确认 | 3.15 运送客户现场 | 没有问题 | 周杰、杨永刚
6 | AI过滤 | 3.15 运送客户现场 | 没有问题 | 杨永刚
机台：景深比较小，板子有一定翘曲，会导致图像模糊

## 25 机型
编号 | 软件模块 | 目标 | 开发进度 | 负责人 | 说明
1 | 主控 | 2.28 运送客户现场 | 没有问题 | 周杰
2 | 建料 | 2.28 运送客户现场 | 使用新的算法 进行调试 | 顾来辉 | 使用新的算法 进行调试
3 | 分析 | 2.28 运送客户现场 | 使用新的算法 进行调试 | 江浩、周杰 | 使用新的算法 进行调试
4 | 采集 | 2.28 运送客户现场 | 没有问题 | 周杰
5 | 在线确认 | 2.28 运送客户现场 | 没有问题 | 周杰、杨永刚
6 | AI过滤 | 2.28 运送客户现场 | 没有问题 | 杨永刚

## 在线树脂AOI
编号 | 软件模块 | 目标 | 当前进度 | 负责人 | 说明
1 | 主控 | 4.12 运送客户现场 |  | 周杰
2 | 建料 | 4.12 运送客户现场 |  | 顾来辉
3 | 分析 | 4.12 运送客户现场 |  | 周杰
4 | AI过滤 | 4.12 运送客户现场 |  | 杨永刚

## 背钻孔AOI
编号 | 软件模块 | 目标 | 当前进度 | 负责人 | 说明
1 | 整体软件 | 3.16 运送客户现场 |  | 江浩、禹辉
2 | 建料 | 3.16 运送客户现场 |  | 顾来辉